## Sheet1
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN RANG - THÁP CHÀM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HỖ TRỢ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở THEO CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
TT | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ | Đối tượng |  | Nhu cầu |  | Kết quả thực hiện
|  |  |  | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Xây mới | Sửa chữa | Đã hoàn thành xong | Đang thực hiện
1 | Lê Văn Kim | 1969 | KP5, phường Đô Vinh |  | x |  | x | Đã hoàn thành xong
2 | Nguyễn Văn Lâu | 1959 | KP2, phường Bảo An |  | x | x |  |  | Đang khởi công
3 | Nguyễn Thị Xịch | 1954 | KP10, phường Phước Mỹ | x |  | x |  | Đã hoàn thành xong
4 | Phạm Thị Đính | 1952 | KP9, phường Phước Mỹ |  | x | x |  | Đã hoàn thành xong
5 | Phạm Thị In | 1952 | KP3, phường Văn Hải | x |  |  | x | Đã hoàn thành xong
6 | Trần Văn Đen | 1950 | Khu 2, Văn Hải |  | x |  | x |  | Đang khởi công
7 | Nguyễn Thị Quá | 1958 | KP5, phường Mỹ Hải |  | x |  | x | Đã hoàn thành xong
8 | Hồ Thị Kim Liên | 1955 | KP5, phường Mỹ Hải |  | x | x |  | Đã hoàn thành xong
9 | Phạm Thị Đúng (Phạm Văn Qui) | 1945 | KP5, phường Mỹ Hải | x |  |  | x | Đã hoàn thành xong
10 | Nguyễn Thị Tâm | 1940 | KP5, phường Mỹ Hải |  | x | x |  |  | Đang khởi công
11 | Lê Mọi | 1954 | KP5, phường Mỹ Hải |  | x |  | x |  | Đang khởi công
12 | Trần Thị Phu | 1951 | Kp1 phường Mỹ Đông | x |  | x
13 | Trần Phi | 1976 | Kp2 phường Mỹ Đông | x |  | x |  |  | Đang khởi công
14 | Trần Ngọc Bình | 1972 | Kp4 phường Mỹ Đông |  | x | x |  |  | Đang khởi công
15 | Võ Văn Tuồng | 1959 | Kp5 phường Mỹ Đông |  | x | x |  |  | Đang khởi công
16 | Nguyễn Thị Lực | 1981 | KP7 phường Mỹ Đông | x |  | x |  |  | Đang khởi công
17 | Lê Văn Thạch | 1985 | Kp6 phường Mỹ Đông | x |  | x |  |  | Đang khởi công
18 | Nguyễn Cu | 1970 | Kp4 phường Mỹ Đông | x |  | x |  |  | Đang khởi công
19 | Trần Văn Dật | 1987 | Kp4 phường Mỹ Đông | x |  | x |  |  | Đang khởi công
20 | Nguyễn Văn Mẫn | 1949 | Kp4 phường Mỹ Đông | x |  | x |  |  | Đang khởi công
21 | Võ Thị Này | 1967 | Kp6 phường Mỹ Đông |  | x | x |  |  | Đang khởi công
22 | Nguyễn Quang Tiền | 1993 | KP7 phường Mỹ Đông | x |  |  | x |  | Đang khởi công
23 | Phạm Ngọc Chiến | 1981 | Kp1 phường Mỹ Đông |  | x | x |  |  | Đang khởi công
24 | Đinh Thị Mặn | 1993 | Kp8 phường Mỹ Đông | x |  | x |  |  | Đang khởi công
25 | Nguyễn Thị Nghiệp | 1967 | Kp8 phường Mỹ Đông |  | x | x |  |  | Đang khởi công
26 | Võ Văn Thống | 1985 | Kp8 phường Mỹ Đông |  | x | x |  |  | Đang khởi công
27 | La Văn Biền | 1964 | Kp8 phường Mỹ Đông |  | x | x |  |  | Đang khởi công
28 | Nguyễn Được | 1957 | KP5, phường Đông Hải |  | x |  | x | Đã hoàn thành xong | Đang khởi công
29 | Trần Minh Chương | 1951 | KP10, phường Đông Hải | x |  |  | x | Đã hoàn thành xong
30 | Trần Thị Lan | 1949 | KP10, phường Đông Hải |  | x |  | x | Đã hoàn thành xong | Đang khởi công
31 | Cao Thuận | 1967 | khu 2, phường Đông Hải |  | x | x |  |  | Đang khởi công
32 | Trần Thiện Xuân | 1975 | khu 2, phường Đông Hải |  | x | x |  |  | 2025-12-04
33 | Võ Hồng Đức | 1984 | khu 2, phường Đông Hải |  | x |  | x |  | 15/4
34 | Nguyễn Thị Lan | 1959 | Khu 3, phường Đông Hải | x |  |  | x |  | Đang khởi công
35 | Đỗ Văn Chính | 1977 | Khu 3, phường Đông Hải |  | x | x |  |  | Đang khởi công
36 | Nguyễn Thị Thư | 1973 | Khu 4, phường Đông Hải | x |  | x |  |  | Đang khởi công
37 | Hồ Thị Phượng | 1970 | Khu 4, phường Đông Hải | x |  | x |  |  | 2025-11-04
38 | Trần Thị Toan | 1953 | Khu 4, phường Đông Hải |  | x |  | x | Đã hoàn thành xong
39 | Mai Thị Kim Loan | 1955 | Khu 6, phường Đông Hải |  | x |  | x | Đã hoàn thành xong
40 | Hồ Văn Lai | 1979 | Thôn Phú Thọ, P.Đông Hải | x |  |  | x |  | 14/4
41 | Chế Kim Hào | 1991 | Thôn Phú Thọ, P.Đông Hải |  | x | x |  |  | Đang khởi công
42 | Lê Văn Tiển | 1981 | Thôn Phú Thọ, P.Đông Hải |  | x | x |  |  | Đang khởi công
43 | Khu Văn Lợi | 1970 | Thôn Phú Thọ, P.Đông Hải |  | x | x |  |  | Đang khởi công
44 | Ngô Tất Thế | 1949 | Khu phố 01 Kinh Dinh | x |  | x |  |  | 2025-10-04
45 | Trần Văn Thu | 1960 | Khu phố 03 Kinh Dinh |  | x |  | x |  | Đang khởi công
46 | Phan Thị Mỹ Kim | 1963 | Khu phố 10 Kinh Dinh |  | x | x |  |  | Đang khởi công
47 | Trần Diện | 1954 | Khu phố 17 Kinh Dinh |  | x |  | x |  | Đang khởi công
48 | Lê Thị Thùy Linh | 1977 | Khu phố 17 Kinh Dinh |  | x |  | x |  | Đang khởi công
| TỔNG CỘNG | 48 HỘ |  | 18 | 30 | 30 | 18 | 4 | 10
Stt | Họ và tên hộ NCC |  | Địa chỉ | Thương binh | HĐKC | Xây mới | Sửa chữa | Tiến độ thực hiện
1 | Lê Tiến Ái | 1965 | Phường Kinh Dinh | X |  |  | X |  | 13/4
2 | Lê Thị Nghĩa | 1995 | Phường Kinh Dinh |  | X |  | X |  | 13/4
3 | Lê Xuân Lợi | 2001 | Phường Kinh Dinh | X |  |  | X |  | Đang khởi công
4 | Trần Văn Bời | 1975 | Phường Kinh Dinh | X |  |  | X |  | Đang khởi công
5 | Hà Thiều | (vừa mất) | Phường Phước Mỹ | X |  |  | X
6 | Trần Văn Hùng (Trần An) |  | Phường Phủ Hà |  | X |  | X |  | Đang khởi công
| TỔNG CỘNG | 06 HỘ |  | 4 | 2 | 0 | 6
| TỔNG CỘNG | 54 HỘ |  |  |  | 30 | 24