| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Phan Rang - Tháp Chàm, ngày tháng 4 năm 2025 |  |  |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm năm 2025

Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 01/4/2025 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm năm 2025 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết: số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020, số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021, số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; các Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022, số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025; các Quyết định của UBND thành phố giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho từng địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình; đảm bảo nguồn vốn được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng tập trung, có hiệu quả cao, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành và tăng cường công tác chỉ đạo từ thành phố đến các phường, xã đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các phòng, ban ngành và địa phương trong công tác tham mưu, đề xuất các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố.

3. Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo thành phố trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thành phố đối với công tác tham mưu, đề xuất quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 theo đúng quy định; tập trung xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục rà soát tham mưu UBND thành phố đề xuất hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định của địa phương trong tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và kịp thời.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng Chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực thực hiện các chương trình; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2025 (bao gồm cả nguồn vốn đã giao năm 2022, 2023, 2024 được chuyển sang tiếp tục thực hiện năm 2025); chủ động nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Khẩn trương triển khai kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025, đầu tư và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, không dàn trải; thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố và nhiệm vụ được phân công trong Chương trình công tác năm 2025 tại Phụ lục kèm theo kế hoạch này.

2. Các cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ hàng tháng báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai trong Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo thành phố hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố.

3. Phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Chủ động phối hợp với các cơ quan thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia hướng dẫn các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ của từng Chương trình theo đúng quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

b) Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia của các phòng, ban và UBND các phường, xã theo quy định; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố để xử lý các vấn đề phát sinh.

4. Thủ trưởng các đơn vị phòng, ban được giao thực hiện quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Chủ động cập nhật văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở, ban, ngành của tỉnh, kịp thời tham mưu triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức áp dụng triển khai nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình theo đúng quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

b) Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện từng
chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy
định; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố và cấp có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh.

5. Chủ tịch UBND các phường, xã:

a) Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo thành phố và điều kiện thực tế địa phương để chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch này.

b) Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 thuộc phạm vi địa phương, chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình; đồng thời thường xuyên rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các vấn đề liên quan, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành.

c) Có biện pháp quyết liệt thúc đẩy việc huy động, giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp cơ sở, nhất là việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn huy động, tham gia, đóng góp tự nguyện của Nhân dân theo quy định hiện hành.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gửi Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố kịp thời.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động sự tham gia của cộng đồng và xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo thành phố, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản về Phòng Nông nghiệp và Môi trường, phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố xem xét giải quyết theo quy định./.

| Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - Chủ tịch và các PCT UBND TP; - Thành viên BCĐ các CTMTQG thành phố giai đoạn 2021 - 2025; - Mặt trận và các tổ chức CT-XH TP; - Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; - UBND các phường, xã; - Lưu: VT. v | # CHỦ TỊCH # Nguyễn Quốc Huy |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm)

| STT | Nội dung thực hiện | Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc | Cơ quan thực hiện | Cơ quan phối hợp chính | Cấp ban hành | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao kế hoạch vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 | Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | HĐND, UBND thành phố | Đã thực hiện |
| 2 | Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 | Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | HĐND, UBND thành phố | Các kỳ họp trong năm khi có nhu cầu |
| 3 | Giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 | Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Phòng Nông nghiệp và Môi trường, các Phòng, ban và UBND các phường, xã | HĐND, UBND thành phố | Đã thực hiện |
| 4 | Giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 | Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Phòng Nông nghiệp và Môi trường, các Phòng, ban và UBND các phường, xã | HĐND, UBND thành phố | Kỳ họp HĐND thành phố gần nhất |
| 5 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Đã thực hiện |
| 6 | Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP năm 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Đã thực hiện |
| 7 | Đề án Phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch Ninh Thuận | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Văn hóa – KHTT, các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Quý III/2025 |
| 8 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban, tổ chức CT-XH thành phố và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Đã thực hiện |
| 9 | Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Quý III/2025 |
| 10 | Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND tỉnh | Quý IV/2025 |
| 11 | Tham mưu triển khai kịp thời các quy định và hướng dẫn của các Bộ ngành, Trung ương, Sở, ban, ngành cấp tỉnh để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 | Các Phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao |  |  | UBND thành phố | Công tác thường xuyên |
| II | HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  |  |
| 12 | Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban, và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Quý II/2025 |
| 13 | Kế hoạch Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Quý II/2025 |
| 14 | Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Quý II/2025 |
| 15 | Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | UBND thành phố | Quý II/2025 |
| 16 | Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng, 9 tháng, đột xuất và năm 2025 | Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và UBND các phường, xã | Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố | Định kỳ |
| III | TỔ CHỨC HỌP, HỘI NGHỊ |  |  |  |  |  |
| 17 | Tham gia các Hội nghị, Hội thảo về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh, thành phố tổ chức | Thành viên Ban Chỉ đạo thành phố | Phòng, ban chủ trì Chương trình MTQG | Các Phòng, ban và địa phương có liên quan |  | Đột xuất |
| 18 | Tổ chức họp Ban Chỉ đạo thành phố về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 | Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Các Phòng, ban và địa phương có liên quan |  | Định kỳ hàng quý/ đột xuất |
| 19 | Tổ chức họp Ban Chỉ đạo thành phố về Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững | Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo | Phòng Nông nghiệp và môi trường | Các Phòng, ban và địa phương có liên quan |  | Định kỳ hàng quý/ đột xuất |